## Proyecto
Dato | Valor
Proyecto | Edificio multifamiliar 6 pisos + semisótano
Ubicación | Lima, Perú
Fecha de inicio | 2026-01-05
Duración (semanas) | 48
Semana de corte | 30
Fecha de corte | 2026-07-27
Presupuesto total (S/) | 4575560

## Partidas
Código | Partida | Unidad | Metrado | P.U. (S/) | Semana inicio | Semana fin | Presupuesto (S/) | Peso (%)
01.01 | Trabajos preliminares | glb | 1 | 38000 | 1 | 3 | 38000 | 0.83
01.02 | Movimiento de tierras | m3 | 4200 | 42 | 2 | 6 | 176400 | 3.86
02.01 | Cimentación y platea | m3 | 620 | 610 | 5 | 11 | 378200 | 8.27
02.02 | Columnas y placas | m3 | 540 | 780 | 9 | 26 | 421200 | 9.21
02.03 | Vigas y losas aligeradas | m2 | 5400 | 165 | 10 | 28 | 891000 | 19.47
02.04 | Acero de refuerzo | kg | 98000 | 5.6 | 7 | 27 | 548800 | 11.99
03.01 | Muros de albañilería | m2 | 6800 | 78 | 16 | 34 | 530400 | 11.59
03.02 | Tarrajeo y revoques | m2 | 13500 | 34 | 22 | 40 | 459000 | 10.03
04.01 | Instalaciones sanitarias | pto | 360 | 185 | 18 | 40 | 66600 | 1.46
04.02 | Instalaciones eléctricas | pto | 880 | 92 | 20 | 42 | 80960 | 1.77
05.01 | Pisos y contrapisos | m2 | 5100 | 58 | 30 | 44 | 295800 | 6.46
05.02 | Carpintería de madera | und | 140 | 720 | 32 | 46 | 100800 | 2.2
05.03 | Carpintería metálica y vidrios | m2 | 460 | 340 | 34 | 47 | 156400 | 3.42
06.01 | Pintura | m2 | 21000 | 16 | 38 | 48 | 336000 | 7.34
06.02 | Aparatos sanitarios y acabados | glb | 1 | 96000 | 40 | 48 | 96000 | 2.1

## Programado_acum_%
Semana | 01.01 | 01.02 | 02.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 | 03.01 | 03.02 | 04.01 | 04.02 | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 06.01 | 06.02
1 | 24.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 75.53 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 100 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 100 | 66.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 100 | 89.57 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 100 | 100 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 100 | 100 | 38.34 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 100 | 100 | 61.66 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 100 | 100 | 81.31 | 1.94 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 100 | 100 | 93.64 | 4.53 | 1.82 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 100 | 100 | 100 | 7.93 | 4.22 | 13.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 100 | 100 | 100 | 12.31 | 7.33 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 100 | 100 | 100 | 17.81 | 11.3 | 24.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 100 | 100 | 100 | 24.47 | 16.25 | 31.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 100 | 100 | 100 | 32.24 | 22.24 | 38.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 100 | 100 | 100 | 40.88 | 29.26 | 46.06 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 100 | 100 | 100 | 50 | 37.16 | 53.94 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 100 | 100 | 100 | 59.12 | 45.65 | 61.66 | 7.33 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 100 | 100 | 100 | 67.76 | 54.35 | 68.93 | 11.3 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 100 | 100 | 100 | 75.53 | 62.84 | 75.53 | 16.25 | 0 | 5.61 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 100 | 100 | 100 | 82.19 | 70.74 | 81.31 | 22.24 | 0 | 8.44 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 100 | 100 | 100 | 87.69 | 77.76 | 86.24 | 29.26 | 1.82 | 11.89 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 100 | 100 | 100 | 92.07 | 83.75 | 90.32 | 37.16 | 4.22 | 16.01 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 100 | 100 | 100 | 95.47 | 88.7 | 93.64 | 45.65 | 7.33 | 20.85 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 100 | 100 | 100 | 98.06 | 92.67 | 96.29 | 54.35 | 11.3 | 26.4 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.78 | 98.37 | 62.84 | 16.25 | 32.6 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.18 | 100 | 70.74 | 22.24 | 39.33 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77.76 | 29.26 | 46.4 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.75 | 37.16 | 53.6 | 39.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.7 | 45.65 | 60.67 | 46.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.67 | 54.35 | 67.4 | 53.6 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.78 | 62.84 | 73.6 | 60.67 | 10.43 | 2.4 | 0 | 0 | 0
33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.18 | 70.74 | 79.15 | 67.4 | 16.61 | 5.78 | 0 | 0 | 0
34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77.76 | 83.99 | 73.6 | 24.47 | 10.43 | 2.6 | 0 | 0
35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83.75 | 88.11 | 79.15 | 33.91 | 16.61 | 6.36 | 0 | 0
36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.7 | 91.56 | 83.99 | 44.49 | 24.47 | 11.62 | 0 | 0
37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92.67 | 94.39 | 88.11 | 55.51 | 33.91 | 18.69 | 0 | 0
38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.78 | 96.69 | 91.56 | 66.09 | 44.49 | 27.68 | 3.5 | 0
39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.18 | 98.53 | 94.39 | 75.53 | 55.51 | 38.34 | 9.02 | 0
40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.69 | 83.39 | 66.09 | 50 | 17.26 | 4.53
41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.53 | 89.57 | 75.53 | 61.66 | 28.58 | 12.31
42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.22 | 83.39 | 72.32 | 42.51 | 24.47
43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.6 | 89.57 | 81.31 | 57.49 | 40.88
44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94.22 | 88.38 | 71.42 | 59.12
45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.6 | 93.64 | 82.74 | 75.53
46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.4 | 90.98 | 87.69
47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.5 | 95.47
48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## Real_acum_%
Semana | 01.01 | 01.02 | 02.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 | 03.01 | 03.02 | 04.01 | 04.02 | 05.01 | 05.02 | 05.03 | 06.01 | 06.02
1 | 24.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 76.32 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 100 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 100 | 68.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 100 | 91.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 100 | 100 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 100 | 100 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 100 | 100 | 32.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 100 | 100 | 53.62 | 1.33 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 100 | 100 | 74.25 | 3.6 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 100 | 100 | 88.58 | 7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 100 | 100 | 95.93 | 10.16 | 1.13 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 100 | 100 | 100 | 14.83 | 2.35 | 12.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 100 | 100 | 100 | 18.05 | 5.78 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 100 | 100 | 100 | 24.86 | 7.85 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 100 | 100 | 100 | 29.29 | 12.07 | 24.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 100 | 100 | 100 | 37.87 | 16.59 | 29.58 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 100 | 100 | 100 | 44.17 | 20.12 | 36.88 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 100 | 100 | 100 | 52.49 | 26.61 | 44.02 | 5.3 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 100 | 100 | 100 | 61.68 | 31.93 | 50.76 | 8.37 | 0 | 3.49 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 100 | 100 | 100 | 67.39 | 38.68 | 57.26 | 10.64 | 0 | 5.17 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 100 | 100 | 100 | 75.9 | 45.58 | 63.78 | 15.4 | 0 | 6.61 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 100 | 100 | 100 | 81.9 | 52.36 | 69.27 | 20.49 | 0 | 9.22 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 100 | 100 | 100 | 85.92 | 59.5 | 75.88 | 26.3 | 1.4 | 12.93 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 100 | 100 | 100 | 89.42 | 67.36 | 82.34 | 29.82 | 2.75 | 16.87 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 100 | 100 | 100 | 92.31 | 73.68 | 85.26 | 37.76 | 4.74 | 22.43 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 100 | 100 | 100 | 95.19 | 78.45 | 89.14 | 44.16 | 5.95 | 26 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 100 | 100 | 100 | 98.01 | 84.06 | 93.42 | 49.3 | 8.51 | 31.91 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 100 | 100 | 100 | 98.92 | 88.3 | 95 | 57.24 | 11.62 | 37.95 | 35.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91.52 | 97.24 | 63.62 | 14.96 | 45.95 | 43.26 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0